                                                                                                                                                                                         Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                                                                           Управления образования

                                                                                                                                                                                                                           администрации Бабаевского 

                                                                                                                                                                                            муниципального района

                                                                                                                                                                                              от        .        . 2015 года № 
План-график 

мероприятий по обеспечению введения и  реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в Бабаевском  муниципальном районе в I полугодии 2015 – 2016 учебного года.
Цель: Создание условий для эффективного введения и  реализации ФГОС ДО в  образовательных учреждениях района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (ОУ).

Задачи:

· Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы реализации ФГОС ДО действующему законодательству в сфере образования.

· Решение организационных вопросов по введению и реализации ФГОС ДО в ОУ.

· Оказание научно-методической помощи педагогам по введению и реализации ФГОС ДО.

· Развитие информационно-образовательной среды.

· Материально-финансовое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО.

· Проведение районных мероприятий для реализации творческого потенциала дошкольников.

· Осуществление контроля по введению и реализации ФГОС ДО.
	№

п.п
	МЕРОПРИЯТИЯ

(Муниципальный уровень)

	Сроки
	Ответственные
	Форма отчёта об исполнении
	МЕРОПРИЯТИЯ

Институциональный уровень

(образовательное учреждение)

	
	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в Бабаевском районе в I полугодии 2015 – 2016 учебного  года.
	       август
        2015 года
	Андреева Т.Ф.
	План- график
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в  образовательном учреждении  (далее – ОУ)



	1.2.
	Издание приказа Управления образования «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС ДО в ОУ  Бабаевского муниципального района на 1 полугодие  2015 – 2016 учебного года
	август 
2015 года

	Соловьёва Н.Ю.
	Приказ
	Издание приказа ОУ «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС ДО на 1 полугодие  2015– 2016 учебного года"

	1.3.
	Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ДО. Анализ результатов мониторинга
	ноябрь
2015 года
	Андреева Т.Ф.
	Анализ результатов мониторинга.
	Участие в  мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС ДО

	1.4.
	Сопровождение деятельности  МБДОУ «Детский сад ов № 1»   в качестве пилотной  площадки по введению и реализации ФГОС ДО
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Отчёт
	Организация деятельности  МБДОУ «Детский сад ов № 1»   в качестве пилотной  площадки по введению и реализации ФГОС ДО

	1.5
	Организация мониторинга выполнения планов-графиков ОУ   района по обеспечению  введения и реализации ФГОС ДО на I полугодие 2015-2016  учебного года 
	Декабрь
2015 года
	Андреева Т.Ф.
	Отчёт
	Предоставление отчёта по  выполнению плана-графика  в управление образования

	1.6.
	Разработка, согласование и утверждение новой редакции проекта Устава ОУ в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"
	 октябрь-декабрь 2015 года
	Соловьёва Н.Ю.

Андреева Т.Ф.
	Уставы в новой редакции
	Разработка новой редакции  Устава ОУ в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"

	1.7.
	Контроль за внесением изменений в Уставы, разработкой локальных актов и должностных инструкций  ОУ.   
	 октябрь-декабрь 2015 года
	Соловьёва Н.Ю.

Андреева Т.Ф.
	Уставы в новой редакции
	Разработка новой редакции  Устава ОУ, локальных актов, должностных инструкций в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ"

	1.8.
	Составление и согласование организационной схемы повышения квалификации педагогических работников 
	сентябрь  2015 года
	Андреева Т.Ф.
	Заявка в ВИРО на повышение квалификации педагогических работников
	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников 

	1.9.
	Формирование банка нормативно-правовых документов по введению ФГОС ДО
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Банк нормативно-правовых документов
	Формирование банка нормативно-правовых документов по введению ФГОС ДО

	1.10.
	Составление плана информационного сопровождения родителей в условиях введения ФГОС ДО
	Август 2015 г
	Андреева Т.Ф.
	план
	Разработка плана информационного сопровождения родителей в условиях введения ФГОС ДО

	
	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС ДО:

- проведение заседаний рабочей группы 
	август 2015 года
	Андреева Т.Ф.
	   Протоколы
	Организация деятельности рабочей группы по реализации и введению ФГОС ДО в ОУ


	2.2.
	Участие муниципальных координаторов и руководителей экспериментальных площадок в областных семинарах и совещаниях 
	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.
	Приказ
	Участие руководителей экспериментальных площадок ОУ в областных семинарах и совещаниях

	2.3.
	Организация районных семинаров-совещаний  с  ответственными лицами от ОУ района за введение и реализацию ФГОС ДО  и семинаров по итогам областных совещаний
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Программы и протоколы семинаров и совещаний
	Участие руководителей и педагогов в районных семинарах и совещаниях

	2.4.
	Проведение совещаний руководителей образовательных учреждений по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.

Андреева Т.Ф.
	 протоколы
	Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО


	2.5.
	Организация изучения   опыта пилотных дошкольных учреждений области, реализующих ФГОС ДО в опережающем режиме
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Анализ
	Изучение и внедрение опыта пилотных дошкольных учреждений области, района в опережающем режиме

	2.6.
	Организация участия образовательных учреждений в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ДО 
	В течение года
	       Андреева Т.Ф.
	Данные мониторинга.
	Участие образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ДО 

	2.7
	Создание и своевременное обновление муниципальной базы данных педагогических работников
	В течение года
	   Андреева Т.Ф.

   Левченко О.М.
	База данных
	Создание и своевременное обновление базы данных педагогических работников ОУ.

	2.8.
	Организация обучения тьюторов, обеспечение  системы тьюторского сопровождения ФГОС ДО

	В течение года
	Андреева Т.Ф.


	Заявка

	Обеспечение заявок  и участие педагогов в мероприятиях, проводимых тьюторами.

	2.9.
	Оказание методической помощи при разработке  образовательных  программ в   дошкольных образовательных учреждениях   района
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Рекомендации
	Выявление проблем при разработке  образовательной программы

	2.10.
	Оказание помощи ОУ в разработке документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО  и достижение планируемых результатов
	В течение  года
	Соловьёва Н.Ю.

Андреева Т.Ф.
	Рекомендации
	Выявление проблем при разработке локальных актов ОУ

	
	3.Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, муниципального координатора ФГОС ДО.
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	График курсовой подготовки
	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района.



	3.2.
	Организация и мониторинг участия представителей ОУ в  вебинарах 
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Анализ
	Обеспечение участия представителей ОУ в вебинарах

	3.3.
	Обеспечение участия представителей ОУ района в областных  конференциях.
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Заявки на участие и анализ участия
	Участие представителей ОУ района в областных  конференциях.

	3.4.
	Рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности по реализации ФГОС ДО на заседаниях методических объединений педагогов дошкольного образования, учителей начальных классов (по планам работы МО).
	В течение года
	Андреева Т.Ф.,

Руководители МО
	 протоколы МО
	Участие педагогов ОУ в работе заседаний МО

	3.5.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ДО 
	В течение года
	Андреева  Т.Ф.
	
	Выявление проблем по введению и реализации ФГОС ДО

	3.6.
	Обеспечение аттестации педагогических работников ОУ 
	август 2015 г

	Левченко О.М.

Андреева Т.Ф.

	Анализ
	Обеспечение участия  педагогов в мероприятиях по подготовке  к аттестации

	3.7.
	Координация изучения методических рекомендаций, инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС ДО для руководителей, педагогов ОУ.
	В течение года
	Андреева Т.Ф.

Руководители МО
	Рекомендации
	Изучение методических рекомендаций для руководителей, педагогов ОУ.

	3.8.
	Привлечение, сопровождение молодых специалистов для работы в ДОО по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	В течение года
	Левченко О.М.

Андреева Т.Ф.
	
	Определение наставников для молодых специалистов

	
	4. Аналитическое и методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	4.1.
	Доведение до ОУ методических рекомендаций Минобрнауки  России по составлению ООП ДО на основе ФГОС ДО
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Текст
	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России в разработке ООП ДО на основе ФГОС ДО

	4.2.
	Доведение до ОУ методических рекомендаций ВИРО о внесении  изменений в локальные нормативные акты ОУ в соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Текст
	Использование методических рекомендаций ВИРО ФГОС ДО в разработке локальных актов

	4.3.
	Доведение до ОУ методических рекомендаций ВИРО по развитию вариативных форм ДО
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Текст
	Внедрение вариативных форм ДО в деятельность ОУ

	4.4.
	Организация мониторинга платных образовательных услуг
	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.


	Анализ
	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ,  предоставление платных образовательных услуг организациями, реализующими программы  ДО

	4.5.
	Организация обсуждения примерных основных образовательных программ (в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей)
	В течение года, после утверждения приказом Минобрнауки России реестра программ
	Андреева Т.Ф.
Руководители МО.
	Предложения
	Использование примерных основных образовательных программ при разработке ООП ДО

	
	5.Материально-финансовое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО.



	5.1.
	Учёт методических рекомендаций  Минобрнауки России при определении размера родительской платы и затрат органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на реализацию полномочий в области ДО
	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.

Иваненко Г.Г.
Андреева Т.Ф.
	Решение Представительного собрания
	Эффективное планирование расходов бюджета

	5.2.
	Решение финансовых вопросов по оплате курсовой подготовки педагогов
	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.

Иваненко Г.Г.
	Финансовые документы
	Оплата командировочных расходов педагогам по курсовой подготовке.

	
	6. Развитие информационно-образовательной среды.

	6.1.
	Рассмотрение вопроса  «Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе» на заседаниях МО.
	Октябрь - декабрь
	Андреева Т.Ф.

Руководители МО
	 Протоколы заседаний МО
	Участие педагогов ОУ в заседаниях МО

	6.2.
	Обеспечение работы системы «Электронный детский сад»
	В течение года
	Андреева Т.Ф.


	Анализ
	Обеспечение работы системы «Электронный детский сад»

	6.3.
	Осуществление электронного документооборота в соответствии с Положением об электронном документообороте в учреждениях образования Бабаевского муниципального района 
	В течение года
	Иванина Д.А.
	Журнал регистрации
	Обеспечение электронного документооборота

	
	7. Календарь районных мероприятий, в которых могут принять участие дошкольники

	7.1.
	Организация районных мероприятий для детей:

-  выставка «Урожай – 2015»; 

- Конкурс «Новогодняя открытка;

- Конкурс «Новогодние фантазии». 
	В течение года 


	
	Протоколы мероприятий
	Проведение  творческих конкурсов в ОУ, участие в районных мероприятиях (в течение учебного года, руководитель ОУ).

	
	8. Контроль по обеспечению реализации и введения ФГОС ДО



	8.1.
	Обеспечение дошкольным образованием в районе всех  детей в возрасте 3 года и старше 
	В течение  года
	Андреева Т.Ф.
	База данных
	Зачисление детей в ОУ

	8.2.
	Проверка учебных планов, документации ОУ в рамках проверок в соответствии с годовым планом работы ОУ.
	В течение года
	Андреева Т.Ф.
	Рекомендации
	Разработка и утверждение учебных планов, документации ОУ.

	
	9. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	9.1.
	Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ.
	В течение года
	Андреева Т.Ф., руководители ОУ.
	Публикации
	Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ

	9.2.
	Отслеживание информации на сайтах ФИРО, Департамента образования, АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др.


	В течение года
	Соловьёва Н.Ю.
Андреева Т.Ф.
	Анализ
	Сопровождение раздела «ФГОС ДО» на сайте ОУ.



	9.3.
	Сопровождение раздела «ФГОС ДО» на сайте МОУО


	В течение года
	 Андреева Т.Ф.
	Документы, материалы
	Сопровождение раздела «ФГОС ДО» на сайте ОУ.




